CAHIER DES CHARGES

Phase 1 — Cadrage et pilote

Plateforme d'agents conversationnels No-Code, souveraine et sécurisée

Version 2 — mise à jour après vérification croisée des 3 blocs

Projet SAHELYS

YANOGO Fabiana (Données & RAG) · KIENDREBEOGO Moussa (Backend & IA) · NANA Marc (Interfaces)

19 août 2026

# 1. Contexte et objet du document

SAHELYS souhaite se doter d'une plateforme d'agents conversationnels internes, permettant à chaque direction de rendre son patrimoine documentaire accessible en langage naturel, dans le respect des principes de souveraineté et de sécurité définis dans la note conceptuelle du projet.

Cette version 2 met à jour le cahier des charges initial après une vérification croisée entre les trois blocs (Données & RAG, Backend & IA, Interfaces) : elle intègre le contrat d'API, le modèle de données, la logique de rôles détaillée et un journal des décisions tranchées en équipe.

Documents de référence : Note conceptuelle SAHELYS ; Documentation Backend & IA (K. Moussa) ; Structure Bloc Données & RAG v5 (Y. Fabiana) ; Structure Bloc Interfaces (N. Marc)

Équipe projet : 3 stagiaires - un bloc par personne, coordination hebdomadaire

# 2. Objectif de la Phase 1

Conformément à la note conceptuelle (section 13), la Phase 1 a pour objectif de cadrer le projet et de livrer un premier agent pilote fonctionnel, sur un périmètre volontairement restreint aux directions RH et IT.

## 2.1. Durée

Durée indicative : 5 semaines (au sein de la fourchette de 4 à 6 semaines prévue par le document de référence).

# 3. Équipe et répartition des rôles

| Membre | Bloc en charge | Contenu du bloc |
| --- | --- | --- |
| YANOGO Fabiana | Données & RAG | Analyse documentaire, indexation, base vectorielle (pgvector), moteur de recherche sémantique, pipeline d'extraction/chunking/embeddings |
| KIENDREBEOGO Moussa | Backend & IA | Service Backend (FastAPI, port 8000) : orchestration, authentification, permissions, journalisation. Service IA (FastAPI, port 8001) : connexion à Mistral via Ollama |
| NANA Marc | Interfaces | Portail de conversation et interface no-code de gestion des agents, en Angular |

Les blocs progressent en parallèle avec des points de synchronisation réguliers sur les éléments partagés (schéma de données, contrat d'API, format des réponses).

# 4. Architecture technique retenue

L'architecture suit le schéma fonctionnel validé entre les trois blocs :

Utilisateurs → Frontend Angular → Service Backend (FastAPI :8000) → Module RAG → PostgreSQL/pgvector                                               ↓                                     Service IA (FastAPI :8001) → Mistral via Ollama

Le service Backend ne connaît pas directement Ollama : il appelle le service IA en HTTP, qui appelle Ollama à son tour. Le modèle d'IA n'est jamais la source de vérité : il s'appuie uniquement sur les passages retournés par le module RAG.

## 4.1. Stack technologique retenue

Contrainte structurante : hébergement exclusif sur le serveur propre de SAHELYS, sans recours externe (souveraineté des données).

| Composant | Technologie retenue |
| --- | --- |
| Modèle d'IA | Mistral, exécuté via Ollama sur le serveur SAHELYS (modèle exact selon capacité RAM/GPU du serveur) |
| Base de connaissances | PostgreSQL + extension pgvector |
| Service Backend | FastAPI (Python 3.11+), port 8000 — orchestration, auth, permissions, logs |
| Service IA | FastAPI (Python 3.11+), port 8001 — service séparé, appelle Ollama, jamais exposé au frontend |
| Moteur de recherche / RAG | Pipeline Python interne (extraction, chunking, embeddings, recherche vectorielle) |
| Frontend (portail + admin) | Angular, une seule application avec modules en lazy-loading, Angular Material + Tailwind CSS |
| Authentification | JWT (PyJWT, HS256) — payload minimal : id, direction, rôle, expiration |
| Hébergement | Serveur SAHELYS — on-premise, sans hébergement externe |

## 4.2. Modèle de données

Six tables couvrent le système, réparties entre les blocs Backend et RAG. La table documents est créée par la migration du bloc RAG mais alimentée en écriture par les deux blocs (Backend insère la ligne à l'upload, RAG met à jour le statut d'indexation).

| Table | Propriétaire | Rôle |
| --- | --- | --- |
| utilisateur | Backend (Moussa) | Identité, direction, rôle, mot de passe haché |
| agent | Backend (Moussa) | Nom, description, instructions, direction, statut (brouillon/publié/désactivé) |
| documents | RAG (Fabiana) — schéma partagé | Métadonnées de chaque document ; Backend insère la ligne à l'upload, RAG met à jour le statut d'indexation |
| chunks | RAG (Fabiana) | Découpage vectorisé des documents, utilisé pour la recherche sémantique |
| log_interaction | Backend (Moussa) | Traçabilité de chaque question/réponse : utilisateur, agent, question, réponse, sources, date |
| autorisation | Backend (Moussa) | Association utilisateur ↔ agent autorisé |

# 5. Rôles utilisateurs et logique d'accès

Trois rôles sont définis. Le référent et l'administrateur central sont avant tout des utilisateurs comme les autres : ils ont accès à la conversation, en plus de leurs droits de gestion respectifs.

| Rôle | Après connexion | Accès supplémentaire |
| --- | --- | --- |
| Collaborateur | /chat (direct, sans écran de choix) | Aucun |
| Référent | Écran de choix : Discuter / Gérer | /admin/agents (agent de sa direction) |
| Administrateur central | Écran de choix : Discuter / Superviser | /admin/system (toute la plateforme) |

La liste des agents autorisés n'est pas incluse dans le token JWT (payload volontairement minimal). Le frontend appelle GET /agents à chaque chargement pour obtenir une liste vérifiée en base en temps réel, afin qu'une révocation d'accès soit immédiate plutôt que différée jusqu'à expiration du token.

# 6. Structure de l'interface

21 pages réparties en 4 zones. Le détail complet (routes, contenu) figure dans le document de structure du Bloc Interfaces.

| Zone | Pages | Nombre |
| --- | --- | --- |
| Transverse | Connexion, Accès refusé (403), Page introuvable (404) | 3 |
| Conversation (/chat) | Sélection d'agent, Conversation, Mes conversations, Profil | 4 |
| Gestion des agents (/admin/agents) | Liste, Wizard de création (5 étapes), Détail/modification, Documents, Accès, Qualité | 10 |
| Supervision (/admin/system) | Tableau de bord, Comptes, Sécurité & journalisation, Paramètres globaux | 4 |

# 7. Contrat d'API entre les blocs

## 7.1. Endpoints

| Méthode | Endpoint | Rôle requis | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/login | — | Authentification, retourne le JWT |
| GET | /agents | collaborateur | Liste les agents accessibles (source de vérité en temps réel, pas le token) |
| POST | /agents | référent | Crée un agent |
| PUT | /agents/{id} | référent | Modifie un agent |
| DELETE | /agents/{id} | référent | Supprime/désactive un agent |
| POST/DELETE | /agents/{id}/access | référent | Autorise ou retire un collaborateur — endpoint dédié |
| POST | /agents/{id}/documents | référent | Associe un document à un agent (upload direct, une seule action) |
| POST | /agents/{id}/query | collaborateur | Pose une question — réponse en streaming, sources en dernier événement |
| GET | /admin/system/dashboard | administrateur | Vue globale : directions, agents, utilisateurs actifs |
| GET/POST/PUT | /admin/system/users | administrateur | Gestion des comptes, attribution des rôles |
| GET | /admin/system/logs | administrateur | Logs toutes directions confondues |
| GET/PUT | /admin/system/settings | administrateur | Paramètres globaux (périmètre défini section 7.3) |

## 7.2. Format des sources citées

{"passages": [
  {"texte": "...", "document": "...", "reference": "Article 3", "score": 0.87}
]}

Le champ reference désigne un repère précis à l'intérieur du document (ex. "Article 3", "Page 4"), affiché avec chaque réponse pour permettre à l'utilisateur de vérifier la source exacte.

## 7.3. Statuts normalisés

- Agent : brouillon / publié / désactivé

- Document (statut_indexation) : en_attente / en_cours / indexe / erreur — valeurs sans accent, contrainte CHECK en base, à respecter strictement côté frontend pour tout filtrage conditionnel

## 7.4. Paramètres globaux (/admin/system/settings)

Périmètre retenu pour la Phase 1 : durée de rétention des logs (en jours, rattaché à l'exigence « politique de conservation des données » de la note conceptuelle, section 14) et formats de documents acceptés à l'upload.

# 8. Planning détaillé

| Période | Activités |
| --- | --- |
| Semaine 1 | Cadrage commun : analyse du patrimoine documentaire RH/IT, sélection des cas d'usage, validation de l'architecture et des technologies, définition des règles de sécurité de base. |
| Semaines 2-3 | Travail en parallèle par bloc, avec synchronisation sur le schéma de données et le contrat d'API. |
| Semaine 4 | Intégration des trois blocs : interface → backend → RAG → modèle d'IA → réponse avec sources, en streaming. |
| Semaine 5 | Tests avec questions RH/IT réelles, corrections, préparation de la démonstration. |

# 9. Livrables attendus en fin de Phase 1

| Livrable | Porteur principal |
| --- | --- |
| Pipeline d'indexation fonctionnel (extraction, chunking, embeddings, recherche) | Fabiana |
| Service Backend avec authentification, CRUD agents, journalisation | Moussa |
| Service IA connecté à Mistral via Ollama, intégré au RAG en streaming | Moussa |
| Portail de chat et interface de gestion des agents | Marc |
| Agent pilote RH et IT fonctionnel de bout en bout | Équipe complète |
| Démonstration et bilan de la Phase 1 | Équipe complète |

# 10. Règles de sécurité applicables au pilote

- Authentification JWT obligatoire sur tous les endpoints sauf /auth/login

- Payload du token volontairement minimal (id, direction, rôle, expiration) ; liste des agents autorisés vérifiée en base à chaque requête, jamais lue depuis le token

- Agent pilote limité aux documents des directions RH et IT

- Aucune action d'écriture externe à ce stade (consultation uniquement — le tool use est prévu en Phase 4)

- Toute réponse générée cite sa ou ses sources documentaires (document + repère précis)

- Journalisation de chaque interaction (utilisateur, agent, question, réponse, sources, date)

# 11. Points de vigilance et risques identifiés

- Capacité du serveur SAHELYS (GPU/RAM) : conditionne le modèle Mistral utilisable — à vérifier avec la direction/IT avant le Sprint 4 du Bloc Backend

- Trois maillons de streaming successifs (Ollama → service IA → service Backend → Frontend) : trois points de défaillance possibles à couvrir en gestion d'erreurs

- Écriture partagée sur la table documents entre deux blocs : dépendance à la cohérence exacte des valeurs de statut (accents, casse)

- Dépendance à la semaine 4 (intégration) : un retard sur un bloc peut décaler l'assemblage final

# 12. Journal des décisions inter-blocs

Décisions tranchées en équipe depuis le cadrage initial, avec la personne à l'origine de la décision finale.

| Décision | Choix retenu | Tranché par |
| --- | --- | --- |
| Contenu du JWT | Minimal (id, direction, rôle, expiration) — liste des agents non incluse, lue via GET /agents à chaque chargement pour révocation immédiate | Moussa, validé par Marc |
| Format des réponses du chat | Streaming (SSE), sources envoyées en dernier événement du flux | Équipe (17 août 2026) |
| Format d'upload de documents | Upload direct en une seule action (fichier + métadonnées ensemble) | Moussa & Fabiana, validé par Marc |
| Emplacement de stockage des fichiers | /var/sahelys/documents/{agent_id}/ en production, structure identique en local pour le développement | Moussa & Fabiana |
| Valeurs de statut_indexation | en_attente / en_cours / indexe / erreur — sans accent, contrainte CHECK en base | Moussa & Fabiana |
| Statuts d'un agent | brouillon / publié / désactivé | Équipe (17 août 2026) |
| Format des sources citées | {"passages": [{"texte","document","reference","score"}]} | Fabiana, vérifié par Moussa |
| Gestion des accès à un agent | Endpoint dédié POST/DELETE /agents/{id}/access plutôt qu'un champ dans PUT /agents | Moussa |
| Signalement de réponse (page Qualité) | Conservé en Phase 1, ajouté à la table log_interaction existante | Moussa, à la demande de Marc |
| Périmètre de /admin/system/settings | Conservé en Phase 1 : durée de rétention des logs, formats de documents acceptés | Marc, validé par Moussa |
| Frontend : Next.js → Angular | Changement de stack, décision d'équipe du 17 août 2026, en avenant au cahier des charges | Marc |
| Backend & IA en deux services séparés | Deux applications FastAPI indépendantes (ports 8000 et 8001) plutôt qu'une seule — invisible pour Fabiana et Marc, qui consomment le même contrat d'API | Moussa |

# 13. Validation

Cette version 2 remplace la version initiale et est soumise à la validation du directeur de stage. Le changement de stack frontend (Next.js → Angular) constitue un avenant formel à approuver explicitement.

Rédigé par l'équipe de stage — Fabiana, Moussa, Marc